## ACOMPAÑAMIENTO.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTA MARTA
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO , PAM 2016-2019
OBJETIVOS | COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | TAREAS DEL PAM | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RECURSOS | PROYECTOS MEN | ESTRATEGIA DE CALIDAD ASOCIADA A LA ACCIÓN
Formular el Plan de Apoyo al Mejoramiento para la vigencia 2016-2019 | ACOMPAÑAMIENTO A IED FORMULACION DE PDFD MTIC | PAM aprobado y en ejecucion | 1 documento PAM aprobado y socializado en la Secretaría de Educación y en los Establecimientos Educativos con su respectiva caracterizción. | Construcciòn y formulación de la caracterización del sector educativo y del PAM de la S.E. de Santa Marta | Rebeca Bernier | Caracterizaciòn de cada subproceso Elaboraciòn de Perfil educativo Identificacion de Fortalezas y oportunidades de mejora Formulacion PAM 2016 Socializaciòn con comunidades. Seguimiento y evaluacion. | Responsables Subprocesos Grupo de calidad | 2016-03-01 | 2016-04-01 | PMI PLAN SECTORIAL DE EDUCACION. PLAN NACIONAL de DESARROLLO, PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO | Fortalecimiento a la Gestion Institucional - MODERNIZACIÓN PLATAFORMA SIGCE | CERTIFICACION MACROPROCESO CALIDAD.
Fortalecer administrativa y academicamente a 36 IED. |  | Incrementar en 36 el número de instituciones educativas fortalecidas administrativa y académicamente | Instituciones Educativas Distritales fortalecidas administrativa y académicamente | 1. Analizar los PEI y registrarlos en el SIGCE . 2. Fortalecer los planes de mejotramientos institucionales 3. Verificación y seguimiento de los planes de mejoramiento. 4. Tomar medidas preventivas y correctivas | Simón Esmeral | Caracterizaciòn de cada subproceso Elaboraciòn decaracterización de las 36 IED: Identificacion de Fortalezas y oportunidades de mejora Seguimiento y evaluacion. | Líder de Localidad. Grupo de calidad | 2017-02-10 | 2019-11-30
Mejorar los resultados de las Pruebas SABER en el Nivel de Educación Básica Primaria | PRUEBAS SABER 5o y 9o y 11° | Formar a los docentes de los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° en diseño de preguntas tipo pruebas saber, pruebas diagnósticas, análisis de resultados, alineación de planes de áreas con los Derechos básicos de aprendizaje- DBA e implementación de planes de mejoramiento | Docentes de los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° formados | Acompañamiento a las instituciones educativas en la análisis y uso de los resultados de las pruebas de estado: SABER Diseño e implementación de una estrategia orientada al mejoramiento de los resultados en Pruebas Saber. | Simón Esmeral | 1- Socializar los resultados PRUEBAS SABER 2011- Grados 5o y 9o y 11o. 2, Analisis de resultados de evaluaciones y elaboracion caracterizacion distrital. 3, Hacer seguimiento a aplicación PRUEBAS SABER en 2012, 4- Trabajo con directivos docentes para el diseño e implementación de una estrategia que posibilite el mejoramiento de los resultados en Pruebas Saber. | DIRECTORES NUCLEOS - SUPERVISORES DIRECTIVOS DOCENTES Fidelina Balaguera | febrero | 2019-11-30 | Resultados PRUEBAS SABER Matrìcula grados 5o, 9o y 11. | COMPETENCIAS BÁSICAS Y CIUDADANAS | AUDITORIA APLICACIÓN PRUEBAS SABER
Elaborar caracterización del SIEE a los Establecimientos Educativos de acuerdo a los requerimientos del Decreto 1290 para su retroalimentación | SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION | Incrementar en 40 el número de Instituciones Educativas Distritales que implementan plan de mejoramiento del ISCE | Instituciones Educativas Distritales implementando planes de mejoramiento del ISCE | Jornadas de trabajo con Consejos Directivos de las IE para la revisión y actualización del SIEE Realizar encuentros para socialización del SIEE de las IE de la S.E. Seguimiento a la implementaciòn del Sistema Institucional de Evaluaciòn del Aprendizaje y promocion de los estudiantes . Jornadas de trabajo con la Comunidad Educativa para análisis de resultados de pruenas internas | Natalia Olarte | 1: Taller con directivos sobre análisis de resultados pruebas internas 2, Revisiòn SIEE 3. Socializacion de SIEE por Nucleos Educativos. 3, Taller de Retroalimentacion sobre aplicacion decreto 1290 de 2009. 4. Entrega del SIEE | DIRECTORES NUCLEOS - SUPERVISORES | 2016-04-01 | 2019-12-01 | SIEE Pruebas Internas | Estándares y Evaluación | ACOMPAÑAMIENTO SIEE
Orientar a Directivos y docentes en los procesos ténicos pedagógicos de la evaluacion de Desempeño, para el mejoramiento de la Gestiòn Académica en las I.E.D. | EVALUACION DE DOCENTES y Directivos | Realizar seguimiento a la implementación de aprendizajes y gestión por los 33 rectores graduados como Líderes Transformadores | Rectores Líderes Transformadores que implementan de manera efectiva nuevas estrategias en sus IED | 1- Organizaciòn y acompañamiento al proceso de Evaluación de docentes y directivos vinculados por decreto 1278 para el año 2017 2, Hacer seguimiento a las acciones de acompañamiento incluidas en el PAM 3- Perfilar necesidades de formación docente. | Simón Esmeral | 1: Auditorìa interna evaluacion 2016. 2. Revision y analisis evaluaciones 2016 3. Sistematizacion de resultados 4. Socializar resultados por Nucleos 5. Capacitacion a docentes y directivos. 6: A.T. proceso evaluacion 2012 7: Directiva de orientacion 2016. | DIRECTORES NUCLEOS Y SUPERVISORES , Lïder de Localidad | 2016-01-01 | 2019-11-01 | Protocolos de evaluacion | SISTEMA HUMANO | ACOMPAÑAMIENTO PROCESO EVALUACION DOCENTE
Acompañar y Fortalecer la apropiación de los diferentes Procesos Pedagógicos Registrados en el PEI en los EE del Distrito : Diseño Pedagógico y Curricular, Prácticas Pedagogicas, Gestión de Aula y Seguimiento Académico, Emprendimiento, y Experiencias Significativa, PNL , Santa Marta LEE, PPT, SIEE. | PEI - PAM | Formar docentes en estrategias de aprendizaje, didácticas flexibles, cursos, talleres, diplomados y especializaciones acordes a fortalecer las deficiencias en calidad educativa | Docentes formados | 1. Diseño e implementación de una estrategia de organizacióny acompañamiento al proceso de Reformulaciòn de los PEI 2, Hacer seguimiento a las acciones de acompañamiento incluidas en el PAM | Manuel Niño | 1: Revision y analisis de los PEI entregados 2: Sistematizacion de resultados y Caracterizaciòn. 3: Socializar resultados por Nucleos 4, Retroalimetacion Documento PEI 5, Directiva con orientaciones 6, Socializacion y seguimiento 7, Ajustes de informacion PEI 2012 en el SIGCE | DIRECTORES NUCLEOS Y SUPERVISORES Y Manuel Niño. Líder de Localidad | 2016-02-01 | 2019-11-01 | PEI SIGCE DOCUMENTO DE APOYO DECRETO 1860 | SIGCE | AUDITORIA PEI
Acompañar y Fortalecer la apropiación de la Gestion Institucional , apartir de las Evaluaciones Institucionales, teniendo como ruta la Ejecucion y Seguimiento de los PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONALES | PMI | Articular los PEI, PAM, PMI, Planes de área con los lineamientos nacionales para la implementación de la jornada única | IED con PEI, PMI, PAM, planes de Área y currículo ajustados y actualizados, implementando la jornada única | 1, Diseño e implementación de la estrategia de Acompañamiento a la aplicación de la ruta del mejoramiento en las IE oficiales y prIvadas de la S.E. 2, Hacer seguimiento a las acciones de acompañamiento incluidas en el PAM | Manuel Niño | 1, Revision y analisis de los PMI 2015 2, Identificar fortalezas y debilidades en formulacion de los PMI. 3, Elaborar Caracterizacion. 4, Socializar Resultados 5, Orientar proceso de retroalimentacion acorde con guias 34. en el Sector Oficial 6, A.T a Equipos de Gestion PMI 2012. 7. Hacer seguimiento a aplicacion directiva distrital 006 de enero de 2015, 8, Retroalimentacion PMI en SIGCE 2015 9, PMI de las IE se toman como insumo base para la formulación del PAM | Líder de Localidad | 2016-02-01 | 2019-12-01 | PMI GUIA 34 |  | ACOMPAÑAMIENTO RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Implementar el Plan de Capacitación a Directivos y Docentes acordes a la priorización de las necesidades Pedagógicas identificadas en los PMI de los EE del Distrito | PEI - PMI-PAM | Formar docentes en estrategias de aprendizaje, didácticas flexibles, cursos, talleres, diplomados y especializaciones acordes a fortalecer las deficiencias en calidad educativa | Docentes formados | 1, Diseño e implementación de la estrategia de Acompañamiento a la aplicación de la ruta del mejoramiento en las IE oficiales y prIvadas de la S.E teniendo en cuenta las necesidades identificadas en los PMI | Manuel Niño | 1. Presentación del plan de capacitación | Líder de Localidad | 2017-02-01 | 2019-12-10
Bilinguismo |  |  |  | 2, Hacer seguimiento a las acciones de acompañamiento incluidas en el PAM
Modelos Flexibles
| ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS | 69 45 IED APROPIAN LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS | Numero de instituciones acompañadas en la CON apropiaciòn de estandares de matematica, Lenguaje, CIENCIAS Y CIUDADANAS / NÚMERO TOTAL DE IE DE LA S.E. ACOMPAÑADAS PARA LA APROPIACIÓN DE ESTANDARES | 1, Diseño e implementación de una estrategia para la apropiación de estándares básicos de competncias en las IE 2, Seguimiento a la estrategia. Formacion situada en marco PROGRAMA TRANSFORMACION DE LA CALIDAD. | Sofia Rubio | 1. Revisión y análisis de los planes de estudio de las IE, en relación con el PEI de cada EE.. 2. Revisión y análisis de los planes de área de las IE en relación con el fomento de competncias básicas y ciudadanas.. 1, Designacion de tutores 2, Capacitaciòn de docentes y directivos. 3. Implementacion del Programa. 4, Seguimiento a Plan de trabajo con tutores. | DIRECTORES NUCLEOS Y SUPERVISORES Y GRUPO DE APOYO EN CALIDAD. | 2016-05-01 | 2019-12-12 | Documento 3 Estándares básicos de competencias - Planes de Estudio - Planes de área MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. | Dirección de Calidad EPBM - Subdirección de estándares y evaluación - Subdirección Fomento de Competencias (Competencias básicas y ciudadanas)MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | PLAN DE DESARROLLO NACIONAL.
Articulacion
| Gestionar el desarrollo de los Proyectos Pedagógicos Transversales PROYECTOS TRANSVERSALES DE EDUCACION SEXUAL, AMBIENTAL Y DERECHOS HUMANOS | 66 IED presentan Proyectos | Numero de instituciones acompañadas en Proyectos transversales. | 1, Establecer las estrategias técnicas y operativas, para orientar la implementación de Proyectos Pedagógicos Transversales en los EE 2, Capacitaciòn de docentes para formulaciòn de los PROYECTOS TRANSVERSALES 3, Desarrollar Plan de Acciòn y Hacer seguimiento a las acciones de acompañamiento incluidas en el PAM |  | 1: Revision y analisis de los Proyectos Transversales entregados 2: Sistematizacion de resultados 3, Caracterizaciòn. 4: Socializar resultados por Nucleos 5, Directiva con orientaciones 6, Asesorar los establecimientos educativos en formulaciòn y articulacion de proyectos transversales en el PEI. ( Educaciòn para la Sexualidad, Educacion Ambiental y Derechos Humanos) 7, Hacer seguimiento a conformaciòn Comitè tècnico distrital y mesas por instituciones. 8, realizar encuentro de Socializaciòn de Proyectos Transversales por Nucleos Educativos y participaciòn en encuentro distrital. | DIRECTORES NUCLEOS Y SUPERVISORES Y GRUPO DE APOYO EN CALIDAD. | 2016-02-01 | 2019-11-01 | Ley 115 de 1994 Referentes curriculares Legislacion Lineamientos del MEN | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. PROGRAMA FORMACION CIUDADANIA. | ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ECOPETROL, SALUD, ESPA, ELECTRICARIBE ETC
TIC
| ARTICULACION DE LA EDUCACION | 19 IED articuladas con SENA | Numero de instituciones acompañadas en ARTICULACION. | 1, Establecer las estrategias técnicas y operativas, para orientar la Articulacion de la Educacion Media en los EE 2, Celebrar convenios con SENA 3, Desarrollar Plan de Acciòn y Hacer seguimiento a las acciones de acompañamiento incluidas en el PAM |  | 1. Identificar necesidades y oportunidades de articulación educativa en Media, 2, Proporcionar asistencia técnica a los EE interesados . 3, Identificar los aliados en el sector productivo y propiciar las alianzas. 4, Gestionar recursos para apoyar la articulacion. 5, Celebrar convenios. 6, Hacer seguimiento y evaluacion. 7, Socializar experiencias. 8, Actualizar Licencias de Funcionamiento. | DIRECTORES NUCLEOS Y SUPERVISORES Y GRUPO DE APOYO EN CALIDAD. | 2016-02-01 | 2019-11-01 | Convenios Plan territorial de Articulaciòn | MEN. PLAN NACIONAL DESARROLLO. POLITICA DE EMPRENDIMIENTO. | ALIANZA SENA UNIVERSIDADES
Inclusion | EDUCACION INCLUSIVA | 19 Instituciones con poblacion educativa con NEE. | Numero de instituciones acompañadas en educacion inclusiva | Desarrollo de polìtica de inclusiòn. |  | * Capacitar a los docentes para la atención de población con necesidades educativas especiales. * Implementar dos modelos lingüisticos para las aulas de sordos existentes . *Desarrollo de un pilotaje de mejoramiento para el desarrollo de la polìtica de inclusiòn, y etnoeducacion | SECRETARIA EDUCACION | 2016-05-01 | 2019-12-01 | SGP |  | EVALUACION DE IMPACTO
| EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS | PROYECTOS DE INVESTIGACION REGISTRADOS EN PROGRAMA ONDAS. | Numero de instituciones acompañadas para la formulacion de Proyectos de investigaciòn. | Ejecucion de ruta de acompañamiento que permita la identificacion y registro de experiencias significativas. | Dora Martinez | 1- conformacion equipo evaluador. 2- capacitacion equipo evaluador 3- articulacion con programa ONDAS 4 - SOCIALIZACION dimensiones programa exp sig -- --- 5- identificacion experiencias. 6- taller sobre registro de experiencias en portal Colombia aprende. 7- encuentro para socializacion de avances y logros. 8- visitas in situ por evaluadores y asesores 9- asesoria virtual. 10- Muestra de experiencias significativas por grupos de nucleos. | Dora Martinez Leinis Caamaño Rectores y lideres de exp Evaluadores Directores Nucleos. | 2016-02-01 | 2019-11-01 | Plan de Formacion docente Colciencias. |  | ALIANZA UNIMAGDALENA / COLCIENCIAS PLAN DE FORMACION DOCENTE
Competencias Ciudadanas
Escuela de Familia | ESCUELAS DE FAMILIA | IED ACOMPAÑADAS | Numero de instituciones acompañadas para la Organizaciòn de Escuelas de Padres | 1,- Acompañamiento a Instituciones para organizaciòn de Escuelas de familia. 2,- Seguimiento a organización y funcionamiento de gobiernos escolares. | Lilia Aguilar | 1, Hacer seguimiento a la organización y funcionamiento de los gobiernos escolares. 2, Socializaciòn de Normas de Familia. 3, Capacitaciòn de Padres de Familia 4, Encuentros de Consejos directivos, Consejos estudiantiles, Personeros escolares. 5, Registro de Escuelas para padres. | DIRECTORES NUCLEOS Y SUPERVISORES Y GRUPO DE APOYO EN CALIDAD | 2012-02-01 | 2012-11-01 | Decreto 1860, Ley de Infancia y Adolescencia Ley de Familias. | ESCUELA PARA PADRES | PLAN INSPECCION Y VIGILANCIA
| BILINGUISMO | 5 IED BILINGUES | Numero de IED fortalecidas en bilinguismo | Implementación de la educación bilingüe en las instituciones de educación oficial. Capacitacion de docentes Dotacion salas de bilinguismo |  | Capacitacion de docentes Dotacion salas de bilinguismo | Directivos docentes y docentes de Ingles. | 2016-02-01 | 2019-11-01 | SGP | PLAN NACIONAL DLLO | PLAN SECTORIAL DE EDUCACION.
| MODELOS FLEXIBLES DE APRENDIZAJE | IED RURALES ATENDIDAS | Numero de IED con Modelos Flexibles implementados | Implementación de Modelos flexibles en las instituciones rurales . |  | Capacitacion de docentes Dotacion canastas |  | 2016-02-01 | 2019-11-01 | SGP | PLAN EDUCACION RURAL | PLAN SECTORIAL EDUCACION
| RUTA DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL | 69 EE Oficiales APLICAN LA RUTA DEL MEJORAMIENTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUINIDAD EDUCATIVA realizan Evaluacion institucional. 50% EE privados aplican Guia 4. | Numero de instituciones OFICIALES Y PRIVADAS acompañadas en sus procesos RUTA DEL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL de autoevaluacion institucional / NÚMERO TOTAL DE IE OFICIALES Y PRIVADAS DE LA S.E. | 1, Diseño e implementación de la estrategia de Organizaciòn y acompañamiento a la aplicación de la ruta del mejoramiento en las IE oficiales y prIvadas de la S.E. l proceso de Auto - Evaluación Institucional 2012 2, Hacer seguimiento a las acciones de acompañamiento incluidas en el PAM | Simón Esmeral | 1: Revision y analisis de las autoevaluaciones 2015 Colegios oficiales y privados, 2: Sistematizacion de resultados y Caracterizaciòn. 3: Socializar resultados por Nucleos 4, Retroalimetacion Guia 34. 5: A.T. proceso autoevaluacion 2012 6, Directiva con orientaciones 7, Orientaciones GUIA 4 Autoevaluacion Colegios privados. | DIRECTORES NUCLEOS Y SUPERVISORES | 2016-02-01 | 01/12/2019 El plazo de ejecución debería establecerse a primer semestre de 2017 (Junio) | guias 4 y 34 |  | ACOMPAÑAMIENTO RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

## FORMACION DOCENTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTA MARTA
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PAM 2016
OBJETIVOS | COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | TAREAS | RESPONSABLE DE LA TAREA |  |  | RECURSOS | PROYECTOS MEN | ESTRATEGIA DE CALIDAD ASOCIADA A LA ACCIÓN
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
FORMULAR UN PLAN DE FORMACION DOCENTE QUE ATIENDA NECESIDADES Y PERTINENCIA DEL CONTEXTO. | FORMULACION DEL PTDFD | 1 PDFD formulado | Plan de Formaciòn adoptado | Hacer ajustes al Plan de formacion docente atendiendo directrices del PLAN SECTORIAL DE EDUCACION 2012 -2015 | Dora Martínez | 1, Mejorar el perfil educativo del distrito, 2,-Actualizar la caracterizacion de los directivos y docentes. 3,-Hacer los ajustes al PTFD- . 4,-Gestionar la asignacion de recursos en el orden distrital. | Manuel Niño - Rebeca Bernier- Simón Esmeral- Vladimir Latorre | 2016-02-01 | 2016-05-01 | PLAN SECTORIAL DE EDUCACION. PMI | PROGRAMA TRANSFORMACION DE LA CALIDAD | ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESA PRIVADA.
Incrementar en 0,47 el ISCE del Distrito de Santa Marta y cumplir la meta mínima de calidad por IED según lo pactado | EJECUCION PTDFD | Formar a docentes de los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11° en diseño de preguntas tipo pruebas saber, pruebas diagnósticas, análisis de resultados, alineación de planes de áreas con los Derechos básicos de aprendizaje- DBA e implementación de planes de mejoramiento | Número de docentes capacitados | Gestionar recursos para ejecuciòn del PDFD y hacer seguimiento y evaluacion a las propuestas desarrolladas. | Dora Martínez - Simón Esmeral- Rebeca Bernier | . 1. Analizar los índices sintéticos de calidad educativa ISCE a nivel nacional. 2. Implementación de estrategias con miras al mejoramiento de la excelencia. 3 Verificación y seguimiento de la estategia. 4. Plan de mejoramiento continuo. | Rebeca Bernier | 2016-06-01 | 2019-11-01 | SGP | PLAN FORMACION DOCENTE | ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESA PRIVADA.
POSICIONAR E INSTITUCIONALIZAR LAS ACCIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE | COMITÉ DE FORMACION DOCENTE | Formar docentes en estrategias de aprendizaje, didácticas flexibles, cursos, talleres, diplomados y especializaciones acordes a fortalecer las deficiencias en calidad educativa | Docentes actualizados | Proyectar acto administrativo. Ajustar el Reglamento territorial Organizar Banco de Propuestas Evaluar impacto de Propuestas de capacitaciòn ofertadas. | Dora Martínez - Simón Esmeral- Rebeca Bernier | 1,- Restructurar el Comité de capacitacion y actualizar su reglamento. 2,- Socializar en el comité los informes de Caracterizaciòn de los subprocesos de CALIDAD. 3,- Socializar el PDFD 2016 - 2019 , Revisar y proponer ajustes . 4,- Aprobar el PTFD 5,-Evaluar y Aprobar Propuestas de Capacitaciòn docente.. 6,- Evaluar la calidad del servicio prestado por Oferentes y su impacto en la transformaciòn de practicas pedagogicas- | Simón Esmeral | 2016-05-01 | 2019-11-01 | Reglamento territorial de Formacion docente. | Plan de Formacion Virtual
FOMENTAR LA FORMACION EN INVESTIGACIÓN EN LOS DOCENTES DEL DISTRITO | FORMULACION DEL PTDFD | Crear un grupo de investigación educativa y la red de docentes del Distrito de Santa Marta | Grupos de Investigación y Red docente creados | Hacer ajustes al Plan de formacion docente atendiendo directrices del PLAN SECTORIAL DE EDUCACION 2012 -2015 | Dora Martínez | 1, Mejorar el perfil educativo del distrito, 2,-Actualizar la caracterizacion de los directivos y docentes. 3,-Hacer los ajustes al PTFD- . 4,-Gestionar la asignacion de recursos en el orden distrital. | Manuel Niño - Rebeca Bernier- Simón Esmeral- Vladimir Latorre | 2016-02-01 | 2016-05-01 | PLAN SECTORIAL DE EDUCACION. PMI | PROGRAMA TRANSFORMACION DE LA CALIDAD | ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESA PRIVADA.

## MEDIOS Y TICS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTA MARTA
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PAM 2012
OBJETIVOS | COMPONENTES DEL PAM ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | TAREAS DEL PAM | RESPONSABLE DE LA TAREA |  |  | RECURSOS | PROYECTOS MEN | ESTRATEGIA DE CALIDAD ASOCIADA A LA ACCIÓN
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciar docentes en el manejo del computador. | Uso y apropiación pedagógico de MTIC | 500 docentes capacitados utilizando los MTICS | Numero de docentes alfabetizados en MTICs | capacitaciòn masiva de docentes en alfabetizaciòn digital |  | 1,- Capacitaciòn de docentes en Utilizaciòn de herramientas informaticas . |  | 2017-06-01 | 2018-10-01 | PLAN DE FORMACION DOCENTES |  | PLAN SECTORIAL DE EDUCACION DISTRITAL.
Utilizacion del Computador como herramienta pedagògica en todas las Areas | Gestion de Contenidos | Capacitacion de 200 docentes | numero de docentes capacitados | Formaciòn docente. "Diplomados con el programa computadores para educar |  | 1,- Capacitaciòn de docentes en Utilizaciòn de MTICS para la elaboraciòn de contenidos pedagogicos. 2,- Socializaciòn de experiencias exitosas aplicando MTICs en el aula. |  | 2017-06-01 | 2018-10-01 | Computadores para Educar Intel. |  | ALIANZAS INTEL EDUCAR COMPUTADORES PARA EDUCAR
Adecuar espacios con infraestructura tecnologica. | Gestion de Infraestructura | Adecuacion de 11 salas | Nunero de salas adecuadas con conectividad. | Adecuacion y dotacion salas informatica. |  | Adecuacion de salas de informaticas Dotacion de equipos conectividad |  | 2017-06-01 | 2019-10-01 | SGP |  | ALIANZAS EMPRESA PRIVADA.